## Feuil1
PBI | Task | Not start | in progress | done | estimation hours | left | member
| Documentation de payment de la réservation | x |  |  | 4h |  | mouna
decouvert de l'application | Préparer les prototype de l'application | x |  |  | 6h |  | wassel
| Préparer les outils de developpement (android studio genymotion ….) |  |  |  | 4h |  | khouloud
| Configuration de l'environnement de la base de données (firebase) |  |  |  | 2h |  | mouna
| préparer le Diagramme des classes |  |  |  | 4h |  | khouloud
| préparer le diagramme des cas d'utilisations |  |  |  | 4h |  | mouna
| Implementation de la base de données |  |  |  | 2h |  | wassel
| Implementation des classes préparées |  |  |  | 2h |  | mouna
| Préparer les interfaces mobiles de l'application |  |  |  | 4h |  | wassel
| designier les interfaces mobiles |  |  |  | 5h |  | khouloud
mouna
| Préparer les interfaces de la partie web de super user |  |  |  | 6h |  | wassel
gestion des utilisateurs et des parkings | designier les interfaces du parties web |  |  |  | 2h |  | mouna
| Gestion Des utilisateurs (ajout , modification , suppression ) |  |  |  | 8h |  | wassel
| gestion des parkings |  |  |  | 8h |  | khouloud
| phase de test |  |  |  | 2h |  | wassel
mouna
| gestion de localisation des parking sur la carte |  |  |  | 8h |  | khouloud
| devloppement de la réservation |  |  |  | 8h |  | wassel
Reserver une place dans un parking choisis | devloppement de l'annulation de la réservation |  |  |  | 2h |  | mouna
| Phase de test |  |  |  | 2h |  | mouna
| devloppement payment en ligne par crédit telephonique |  |  |  | 4h |  | khouloud
Payer en ligne | devloppement payment en ligne par carte bancaire |  |  |  | 8h |  | mouna
| phase de test |  |  |  | 2h |  | wassel
| gestion notification (confirmation d'inscription) |  |  |  | 6h |  | khouloud
recevoir des nnotifications(confirmer /annuler la réservation ) | gestion notification (confirmation de la réservation) |  |  |  | 6h |  | mouna